**„LAPSE TERVISE JÄLGIMISE JUHEND. Lapse silmakontroll ja nägemisteravuse hindamine“**

Ravijuhendi rakenduskava

Versioon 22.02.2022

|  |  |
| --- | --- |
| **Eesmärk** | „Lapse silmakontroll ja nägemisteravuse hindamine“ ravijuhendi eesmärk on anda juhised lapse silmakontrolli ja nägemisteravuse hindamise osas 0–7 (k.a) aasta vanustel lastel. |
| **Barjäärid** | 1. Lapse silmakontrolli teostavate tervishoiutöötajate teadlikkuse/info puudus lapse silmakontrolli teemadel
2. Lapse silmakontrolli teostavate tervishoiutöötajate kogemuse puudus lapse silmakontrolli tegemiseks
3. Lapsevanemate teadlikkuse/info puudus lapse silmakontrolli teemadel
4. 0–7-aasta vanuste laste jõudmine perearsti juurde regulaarseks silmakontrolli tegemiseks ja nägemisteravuse hindamiseks
5. Perearsti programm ei võimalda dokumenteerida silmade läbivaatust, läbivaatuse teatises puudub vanusepõhiselt silmakontrolli väli
6. Maakondlik erinevus silmakontrolli läbi viivate spetsialistide kättesaadavuses
 |
| **Peamised edukust tagavad/soodustavad tegurid** | 1. Ravijuhendi sihtrühmale kättesaadavaks tegemine nii elektroonselt kui paberil;
2. Ravijuhendi soovituste tutvustamine koolitustel ja tervishoiuvaldkonna meediaväljaannetes;
3. Lapsevanemate teadlikkuse suurendamine lapse silmakontrollist ja nägemisteravuse hindamisest
4. Patsiendi infomaterjali koostamine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine teavituskampaania raames
5. Ravijuhendi soovituste rakendumise hindamine
6. Oftalmoloogia residentuuris laste silmahaiguste tsükkel
7. Peremeditsiini residentuuris silmahaiguste koolitus
8. Esmatasandi otsustustukke ravijuhendi linkimine
 |
| **Rakendamiseks vajalikud ressursid** | 1. Ravijuhendi valmimise ja selle kättesaadavuse informatsiooni levitamine, ravijuhendi ja selle lisade elektrooniliselt kättesaadavaks tegemine
2. Ravijuhendi paberkandjal versiooni ja selle lisade kujundamine, trükkimine ja jaotamine vastavalt tellimusele;
3. Koolitused tervishoiutöötajatele, kes viivad läbi lapse silmakontrolli ja nägemisteravuse hindamist
4. Ravijuhendit tutvustavate artiklite koostamine ja avaldamine;
5. Patsiendi infomaterjali koostamine, kujundamine, tõlkimine, trükkimine ja jaotamine
6. Perearstide programmides silmade läbivaatuse dokumenteerimiseks sobivate väljade loomine
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rakenduskavaga seotud tegevused või kaalutlused** | **Vastutav asutus/isik** | **Kaasatud****osapooled/ isikud** | **Vahetähtajad, ajakava** | **Rakendusmeetmed** |
| **Levitamine** | Ravijuhend koos lisaga ja patsiendi infomaterjal avaldatakse veebilehel [www.ravijuhend.ee](http://www.ravijuhend.ee/) | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Ravijuhend koos lisadega on veebis kättesaadav |
|  | Ravijuhendi paberversioon (täisversioon) kujundatakse, trükitakse ning saadetakse sihtrühmale vastavalt tellimustele | Eesti Haigekassa (vastutab kujunduse, trükkimise ja levitamise eest) | Töörühm (kinnitab lõpliku versiooni) | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Ravijuhendi paberil täis- ja lühiversioon on jõudnud sihtrühmani |
|  | Ravijuhendi lisad (silmakontrolli testide pildid koos seletava tekstiga ja kontrollkaart)tõlgitakse vene keelde (värviliselt ja kahepoolselt), nii eesti- kui venekeelne versioon trükitakse, lamineeritakse ning saadetakse kõikidele perearstikeskustele ja haiglatele, kus töötavad lastearstid ja/või silmaarstid | Töörühm ja sekretariaat: sisu (tõlge mitte) | Eesti Haigekassa: kujundus, tõlkimine, trükk ja levitamine | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Paberkandjal materjal on kõigis perearstikeskustes ja haiglates, kus on silmaarst ja/või lastearst |
|  | Ravijuhendi (koos lisaga) ja patsiendi infomaterjali info saadetakse tervishoiutöötajate ühendustele (Eesti Arstide Liit, Eesti Õdede Liit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Pereõdede Ühing, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Perinatoloogia Selts, Eesti Oftalmoloogide Selts),  | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Info ravijuhendist on saadetud tervishoiutöötajate ühendustele ja erialaseltsidele |
|  | Tehakse ettepanek erinevatele asjakohastele organisatsioonidele ja ühendustele, sh Eesti Lastearstide Selts, Eesti Oftalmoloogide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Pereõdede Ühing Eesti Õdede Liidule lisada oma veebilehele ravijuhendi ja patsiendimaterjali veebilink | Eesti Haigekassa | – | Vastavalt ravijuhendi valmimisele | Nimetatud organisatsioonidele ja ühendustele on ettepanek tehtud |
|  | Patsiendi infomaterjali (poster) koostamine | Sisu: sekretariaadi juht  | Eesti Haigekassa: kujundus, tõlge vene keelde, trükk ja levitamine | Vastavalt patsiendi infomaterjali valmimisele | Poster on koostatud ja trükitud ning sihtrühmale kättesaadav |
|  | Patsiendi infomaterjal trükitakse, tõlgitakse vene keelde ning saadetakse perearstikeskustesse, lasteaedadesse ja -hoidudesse, lastehaiglatesse | Sisu: sekretariaadi juht  | Eesti Haigekassa: kujundus, tõlge vene keelde, trükk ja levitamine | Vastavalt patsiendi infomaterjali valmimisele | Voldik on koostatud ja trükitud ning sihtrühmale kättesaadav |
|  | Haigekassa esmatasandi, eriarstiabi partnerite infotundides ja HVA haiglate kvaliteedijuhtide kohtumisel uue ajakohastatud ravijuhendi põhimõtete tutvustamine.  | Eesti Haigekassa | Töörühm | 2022. aasta jooksul | Uue ajakohastatud ravijuhendi põhimõtete tutvustamine |
| **Meediakajastus** | Ravijuhendi teemalist artiklit pakutakse meditsiinivaldkonna meediaväljaannetele Eesti Arst, Perearst ja Pereõde.  | Eesti Haigekassa: suhtleb väljaannetega | AjakiriEesti Arst, ajakiri Perearst, ajakiri Pereõde; | Artiklid avaldatakse pärast ravijuhendi lõpliku versiooni avaldamist veebilehel | Artiklid on ilmunud |
| **Haridus ja koolitused** | Ravijuhendi kinnitamise järgselt korrigeeritakse silmakontrolli tegemise ja nägemisteravuse hindamise e-koolituse sisu | Sotsiaalministeerium TÜ KMI täienduskeskus koolituse korralduslik pool  | Töörühma ja sekretariaadi liikmed | 2022/2023 aasta jooksul | Koolituse sisu on muudetud,koolitused on toimunud. |
|  | Ravijuhendit tutvustatakse erialaühenduste konverentsidel:Eesti Perearstide Seltsi aastakonverents, Eesti Pereõde Ühingu aastakonverents,  | Töörühm ja sekretariaat | Eesti Haigekassa | 2022. aasta jooksul | Ettekanded on tehtud |
| **Uued teenused ja rakendused** | Perearstide läbivaatuse teatise väljade muutus lapse silmakontrolli osas | Sotsiaalministeerium | Eesti Haigekassa | 2022/2023 aasta jooksul | Perearstide läbivaatuse teatise väljad on muudetud |
|  | Esmatasandi otsustustukke ravijuhendi linkimine | Eesti Haigekassa | Eesti Haigekassa | 2022/2023 aasta jooksul | Ravijuhend on lingitud esmatasandi otsustustukke |
| **Soovituste rakendumise hindamine** | Seireindikaatorid:- 0–7 aasta vanuste laste jõudmine perearstile silmakontrolli? | Eesti Haigekassa: töötab välja RJ-s toodud soovitustele seireindikaatorid, avaldab tulemused | Töörühm ja sekretariaat: tagasisidestab/kooskõlastab indikaatorite sisukirjelduse | Tulemuste avaldamine kaks aastat pärast ravijuhendi kinnitamist eeldusel, et rakendustegevused on ära toimunud | Eesti Haigekassa avaldab kord aastas tulemused |
|  | Vajadusel auditi läbiviimine, kui soovitusi ei ole võimalik seireindikaatorite põhjal hinnata | Eesti Haigekassa |  | Läbiviimine kaks aastat pärast ravijuhendi kinnitamist eeldusel, et rakendustegevused on ära toimunud | Sihtvalik-audit on läbi viidud  |